

**الاجتماع الرابع**

**لفريق عمل إحصاءات الاستثمار الأجنبي**

17 أبريل 2019م

مشروع جدول أعمال

الاجتماع الرابع لفريق عمل إحصاءات الاستثمار الأجنبي

|  |  |
| --- | --- |
| البند | الموضوع |
| الأول | متابعة توصيات الاجتماعات الثنائية لفريق العمل. |
| الثاني | برنامج عمل إحصاءات الاستثمار الأجنبي 2019-2020م. |
| الثالث | متابعة تنفيذ مسح الاستثمار الأجنبي المنسق لدول مجلس التعاون الخليجي (GCC-CFIS) في عام 2018م للسنة المرجعية 2017م، والحاجة للمساعدة الفنية لاستكمال بيانات المسح.  |
| الرابع | خطط الدول في تنفيذ مسح الاستثمار الأجنبي المنسق لدول مجلس التعاون الخليجي (GCC-CFIS) في عام 2019م للسنة المرجعية 2018م، والحاجة للمساعدة الفنية لتنفيذ المسح. |
| الخامس | جداول نقل البيانات الخاصة بمسح الاستثمار الأجنبي المنسق لدول مجلس التعاون الخليجي (GCC-CFIS) و تزويد المركز بالبيانات. |
| السادس | توصيات ورشة العمل. |
| السابع | موعد الاجتماع القادم. |
| الثامن | ما يستجد من أعمال. |

****

البند الأول

متابعة توصيات الاجتماعات الثنائية للجنة

**البند الأول**

**مذكرة المركز الإحصائي الخليجي بشأن متابعة توصيات الاجتماعات الثنائية**

يشكل تطوير وتوحيد العمل الإحصائي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أحد الأهداف الرئيسة للخطة الاستراتيجية للعمل الإحصائي المشترك للفترة (2015-2020م) المعتمدة من قبل مقام المجلس الوزاري لمجلس التعاون، وذلك من خلال تطبيق أحدث المعايير المعتمدة، والاستفادة من أفضل الممارسات الإحصائية الدولية والإقليمية، بالإضافة إلى رفع كفاءة وتأهيل الموارد البشرية العاملة في هذا المجال على مستوى دول المجلس. ويعد مجال إحصاءات الاستثمار الاجنبي أحد المجالات الإحصائية ذات الأولوية في الخطة الاستراتيجية الآنفة الذكر، وذلك لما له من أهمية بالغة في إبراز دول مجلس التعاون كتكتل اقتصادي موحد.

ويعتبر فريق عمل مسح الاستثمار الاجنبي المنسق فريق متخصص ودائم، يهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء من جهة والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من جهة أخرى في مجال إحصاءات الاستثمار الاجنبي المباشر ، كما تشرف على الأعمال المخطط لها في برامج العمل السنوية.

وستتم في هذا البند مناقشة ما تم تنفيذه من توصيات الاجتماعات الثنائية للفريق.

متابعة تنفيذ التوصية

متابعة تنفيذ التوصية

| التوصية | الدولة | التوصية | متابعة تنفيذ التوصية |
| --- | --- | --- | --- |
| **البند الأول: متابعة تنفيذ توصيات الاجتماعات الثنائية**  | عام لجميع دول المجلس | اهمية استمرار الجهود في تنفيذ توصيات الفريق لتحقيق الاهداف المنشوده. | مستمر |
| **البند الثاني: متابعة تنفيذ مسح الاستثمار الأجنبي المنسق لدول مجلس التعاون الخليجي (GCC-CFIS) في عام 2017م للسنة المرجعية 2016م، ، والحاجة للمساعدة الفنية لاستكمال بيانات المسح.** | الإمارات والسعودية  |   اهمية تنفيذ مسح الاستثمار الاجنبي المنسق في الخارج **( بند في الاجتماع )** | مستمر |
| عام لجميع دول المجلس | اهمية قيام المركز بتقديم الدعم الفني بحيث يشمل تقديم المشورة الفنية وتدريب الباحثين والمشرفين العاملين في مسح الاستثمار الاجنبي المنسق. | يتم التنفيذ حسب طلب الدول |
| **البند الثالث: جداول نقل البيانات (TTA) الخاصة بمسح الاستثمار الاجنبي المنسق.** | عام لجميع دول المجلس | يقوم المركز الاحصائي الخليجي بالانتهاء من اعداد جداول نقل البيانات وارسال النسخة النهائية للدول الاعضاء في موعد اقصاة 5 يونيو 2018م. **( بند في الاجتماع )** | تم التنفيذ |
| **البند الرابع: تزويد المركز الاحصائي الخليجي بنتائج مسح الاستثمار الأجنبي المنسق لدول مجلس التعاون الخليجي (GCC-CFIS) في عام 2017م للسنة المرجعية 2016م** | عام لجميع دول المجلس | تقوم اجهزة الاحصاء الوطنية بتزويد مركز الاحصاء الاخليجي بنتائج مسح الاستثمار الاجنبي المنسق وفق جداول نقل البيانات بموعد اقصاه نهاية شهر يونيو 2018م**( بند في الاجتماع )** | مستمر  |
| السعودية  | سيتم تزويد المركز الاحصائي الخليجي نتائج مسح الاستثمار الأجنبي المنسق لدول مجلس التعاون الخليجي (GCC-CFIS) فور الاعتماد النهائي للنتائج. | بأنتظار اعتماد البيانات |
| **البند الخامس: جداول الارتباط للاستبيان النموذجي لمسح الاستثمار الاجنبي المنسق لدول مجلس التعاون الخليجي لعام 2017م.** | عام لجميع دول المجلس | وتم الاتفاق على أن يقوم المركز الاحصائي بتزويد الدول الاعضاء بجداول الارتباط بتاريخ 5 يونيو 2018. | تم التنفيذ |
| **البند السادس: برنامج عمل احصاءات الاستثمار الاجنبي 2018- 2019م.** | عام لجميع دول المجلس | استعرض الاجتماع برنامج عمل احصاءات الاستثمار الاجنبي 2018- 2019م.وأكد على ما ورد فيه | تم التنفيذ |
| السعودية  | تقوم الهيئة العامة للإحصاء بتنفيذ مسح الاستثمار الاجنبي المنسق للعام 2019م لسنة المرجعية 2018م خلال الربع الثاني من عام 2019م. **( بند في الاجتماع )** | مستمر |
| يقوم المركز الاحصائي بتزويد الهيئة العامة للاحصاء بالوثائق الخاصة بمسح الاستثمار الاجنبي المنسق بالدول الاعضاء الاخرى. | تم التنفيذ |
| يقوم المركز الاحصائي بتزويد الهيئة العامة للاحصاء ايضاً بنسخة من الاستمارة النموذجية لمسح الاستثمار الاجنبي المنسق السنوي التي اعدها المركز. | تم التنفيذ |
| **البند السابع: مسح الاستثمار الاجنبي الربع سنوي .** | عام لجميع دول المجلس | واوصى الاجتماع بان يقوم المركز الاحصائي الخليجي بالانتهاء من اعداده استمارة مسح الاستثمار الاجنبي الربع سنوي التي اعدها المركز الاحصائي الخليجي وتزويد الهيئة بها لكي تقوم باستخدامها في المسح او الاسترشاد بها في موعد اقصاة 5 يونيو 2018م. | تم التنفيذ |
| الامارات  |   اهمية قيام الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء بتنفيذ مسح الاستثمار الاجنبي المنسق الربع سنوي كونه مدرج ضمن الاستراتيجية الاحصائية للمركز 2015-2020م. | لم ينفذ |
| السعودية  |   اهمية قيام الهيئة العامة للإحصاء بتنفيذ مسح الاستثمار الاجنبي المنسق الربع سنوي كونه مدرج ضمن الاستراتيجية الاحصائية للمركز 2015-2020م وكذالك احد مرتكزات الرؤية الاقتصادية للمملكة 2020م. | لم ينفذ |



البند الثاني

برنامج عمل إحصاءات الاستثمار الأجنبي 2019-2020م

**البند الثاني**

**مذكرة المركز الاحصائي بشأن برنامج عمل إحصاءات الاستثمار الأجنبي 2019-2020م**

تماشيا مع الأهداف المحددة لتطوير إحصاءات الاستثمار الاجنبي في الخطة الاستراتيجية للعمل الإحصائي المشترك للفترة (2015-2020م) ، تم اعتماد برنامج العمل في مجال إحصاءات الاستثمار الاجنبي ، بحيث يحدد الأهداف والأنشطة المقترحة والجدول الزمني للتنفيذ خلال الفترة 2019-2020م في دول مجلس التعاون.

**ضمن الهدف الشامل بان يكون وضع الدول وفقا للمعيار الخاص لنشر البيانات لصندوق النقد الدولى ، فان برنامج العمل الوارد ادناة استند على الاهداف الإحصائية التالية :**

1. تجميع ونشر إحصاءات الاستثمار الاجنبي لمنطقة دول مجلس التعاون.
2. إقامة تعاون رسمي بين المركز الاحصائي الخليجي والمراكز الاحصائية الوطنية والبنوك المركزية الوطنية
3. قيادة إجراءات تنفيذ مسح الاستثمار الاجنبي المباشر والمحفظة الاستثمارية المنسق في المنطقة.
	1. تنفيذ مسح الاستثمار الاجنبي المباشر المنسق ومحفظة الاستثمار.
	2. تجميع ونشر نتائج مسح الاستثمار الاجنبي المباشر المنسق ومحفظة الاستثمار ، وتغطي كلا النوعين الداخل والخارج للاستثمار الاجنبي المباشر ومحفظة الاستثمار.
4. بناء وتعزيز القدرات الفنية الإحصائية في الدول الأعضاء في مجال إحصاءات الاستثمار الاجنبي.

|  |  |
| --- | --- |
| الأهداف العامة |   |
| الأهداف الفرعية أو الغايات |   |
| أنشطة على مستوى الدول |   |
| أنشطة على المستوى الإقليمي |   |

## برنامج عمل إحصاءات الاستثمار الأجنبي 2019-2020م

| **الأهداف/الأنشطة** | **2019م** | **2020م** |
| --- | --- | --- |
| **الهدف 1: تجميع وتحليل ونشر إحصاءات الاستثمار الأجنبي لدول مجلس التعاون:** |  |  |
| **1.1 تجميع الإحصاءات من الدول:** |  |  |
| **1.1.1 إعداد جداول نقل بيانات الاستثمار الأجنبي.** | **X** | **X** |
| **2.1.1 قيام الدول بتوفير البيانات للمركز الإحصائي الخليجي، وفق جداول نقل البيانات والجدول الزمني المتفق عليه.** | **X** | **X** |
| **2.1 نشر البيانات من خلال البوابة الإلكترونية للمركز، والنشرات والتقارير الدورية:** |  |  |
| **1.2.1 تحميل إحصاءات الاستثمار الأجنبي على بوابة البيانات، وتحديثها.** | **X** | **X** |
| **2.2.1 إعداد نشرات متخصصة في إحصاءات الاستثمار الأجنبي.** | **X** | **X** |
| **الهدف 2: بحلول نهاية العام 2018م، إحصاءات الاستثمار الأجنبي موحدة ومتناسقة على مستوى دول المجلس:** |  |  |
| **1.2 تنفيذ المسح الموحد للاستثمار الأجنبي:** |  |  |
| **1.1.2 دراسة الوضع الحالي، وإعداد المواد المنهجية للمسح الموحد، والاتفاق مع الدول على سلة البيانات الأساسية وسلة البيانات المشجعة، وإعداد استمارة المسح المنسق بالتعاون مع (UNCTAD). (أنجز)** |  |  |
| **2.1.2 التنسيق والدعم لإعداد وتنفيذ مسح الاستثمار الأجنبي المباشر المنسق، بالتعاون مع (UNCTAD) ومركز (MENA) للاستثمار.** | **X** | **X** |
| **3.1.2 قيام الدول بتنفيذ مسح الاستثمار الأجنبي المنسق.** | **X** | **X** |
| **2.2 التعاون والتنسيق على المستوى الوطني، وعلى مستوى مجلس التعاون، وعلى المستوى الدولي:** |  |  |
| **1.2.2 قيام المراكز الوطنية باتخاذ خطوات لتعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات الوطنية ذات الصلة.** | **X** | **X** |
| **2.2.2 فريق العمل المعني بإحصاءات الاستثمار الأجنبي:** |  |  |
| * **عقد اجتماعات فريق العمل.**
 | **X** | **X** |
| * **قيام الدول بالمشاركة الفاعلة في الاجتماعات.**
 | **X** | **X** |
| **3.2.2 التعاون مع المنظمات الدولية لضمان مواءمة العمل.** | **X** | **X** |
| **الهدف 3: تعزيز القدرات الوطنية في هذا المجال:** |  |  |
| **1.3 تقديم الدعم الفني والتدريب للدول على المستوى الوطني بناءً على طلبها:** |  |  |
| **1.1.3 قيام الدول بتحديد احتياجاتها من دعم فني وتدريب. (مرة واحدة في السنة)** | **X** | **X** |
| **2.1.3 توفير الدعم الفني والتدريب المطلوب.** | **X** | **X** |
| **2.3 تقديم الدورات التدريبية وورش العمل الإقليمية:** |  |  |
| **ندوات حول إحصاءات الاستثمار الأجنبي، بالتعاون مع (UNCTAD) ومركز (MENA) للاستثمار. (أنجزت ثلاث ندوات سنوية في الفترة 2015م-2017م)** | **X** | **X** |
| **ورش عمل ودورات تدريبية يتم تحديد موضوعاتها لاحقاً بناءً على ما يرد من الدول من طلبات.** | **X** | **X** |

ا

البند الثالث

متابعة تنفيذ مسح الاستثمار الأجنبي المنسق لدول مجلس التعاون الخليجي (GCC-CFIS) في عام 2018م للسنة المرجعية 2017م، ، والحاجة للمساعدة الفنية لاستكمال بيانات المسح.

البند الثالث: متابعة تنفيذ مسح الاستثمار الأجنبي المنسق لدول مجلس التعاون الخليجي (GCC-CFIS) في عام 2018م للسنة المرجعية 2017م، ، والحاجة للمساعدة الفنية لاستكمال بيانات المسح.

**اولاً : تنفيذ مسح الاستثمار الاجنبي في عام 2018م للسنة المرجعية 2017م السنوي.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| م | الدوله | موقف تنفيذ مسح الاستثمار الاجنبي المنسق. |
| 1. | الامارات العربية المتحدة | * الاستثمار في الداخل : تم تنفيذ المسح في العام 2018م
* الاستثمار في الخارج : تم تنفيذ المسح بشكل جزئي في العام 2018م حيث لم يشمل المسح الصناديق السيادية.
 |
| 2. | مملكة البحرين | * الاستثمار في الداخل : تم تنفيذ المسح في العام 2018م.
* الاستثمار في الخارج : تم تنفيذ المسح في العام 2018م.
 |
| 3. | المملكة العربية السعودية | * الاستثمار في الداخل : تم تنفيذ المسح في العام 2018م.
* الاستثمار في الخارج : لم يتم تنفيذ المسح
 |
| 4. | سلطنة عمان | * الاستثمار في الداخل : تم تنفيذ المسح في العام 2018م.
* الاستثمار في الخارج : تم تنفيذ المسح في العام 2018م.
 |
| 5. | دولة قطر | * الاستثمار في الداخل : تم تنفيذ المسح في العام 2018م.
* الاستثمار في الخارج : تم تنفيذ المسح في العام 2018م.
 |
| 6. | دولة الكويت | * الاستثمار في الداخل : تم تنفيذ المسح في العام 2018م.
* الاستثمار في الخارج : تم تنفيذ المسح في العام 2018م.
 |

**ثانياً : تنفيذ مسح الاستثمار الاجنبي في عام 2018م للسنة المرجعية 2017م الربعي .**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| م | الدوله | موقف تنفيذ مسح الاستثمار الاجنبي المنسق. |
| 1. | الامارات العربية المتحدة | * الاستثمار في الداخل : لم يتم
* الاستثمار في الخارج : لم يتم
 |
| 2. | مملكة البحرين | * الاستثمار في الداخل : لم يتم
* الاستثمار في الخارج : لم يتم
 |
| 3. | المملكة العربية السعودية | * الاستثمار في الداخل : لم يتم
* الاستثمار في الخارج : لم يتم
 |
| 4. | سلطنة عمان | * الاستثمار في الداخل : تم تنفيذ المسح في العام 2018م.
* الاستثمار في الخارج : تم تنفيذ المسح في العام 2018م.
 |
| 5. | دولة قطر | * الاستثمار في الداخل : تم تنفيذ المسح في العام 2018م.
* الاستثمار في الخارج : تم تنفيذ المسح في العام 2018م.
 |
| 6. | دولة الكويت | * الاستثمار في الداخل : لم يتم.
* الاستثمار في الخارج : لم يتم.
 |



البند الرابع

خطط الدول في تنفيذ مسح الاستثمار الأجنبي المنسق لدول مجلس التعاون الخليجي (GCC-CFIS) في عام 2019م للسنة المرجعية 2018م، ، والحاجة للمساعدة الفنية لتنفيذ المسح.

البند الرابع: خطط الدول في تنفيذ مسح الاستثمار الأجنبي المنسق لدول مجلس التعاون الخليجي (GCC-CFIS) في عام 2019م للسنة المرجعية 2018م، ، والحاجة للمساعدة الفنية لتنفيذ المسح.

**اولاً : تنفيذ مسح الاستثمار الاجنبي في عام 2019م للسنة المرجعية 2018م السنوي.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| م | الدوله | موقف تنفيذ مسح الاستثمار الاجنبي المنسق. |
| 1. | الامارات العربية المتحدة | * الاستثمار في الداخل : سيتم تنفيذ المسح في العام 2019م
* الاستثمار في الخارج : هل سيتم تنفيذ المسح بشكل جزئي في العام 2019م حيث لم يشمل المسح الصناديق السيادية.
 |
| 2. | مملكة البحرين | * الاستثمار في الداخل : سيتم تنفيذ المسح في مايو 2019م.
* الاستثمار في الخارج : سيتم تنفيذ المسح في مايو 2019م.
 |
| 3. | المملكة العربية السعودية | * الاستثمار في الداخل : سيتم تنفيذ المسح في الربع الثالث 2019م.
* الاستثمار في الخارج : غير موجود في الخطة
 |
| 4. | سلطنة عمان | * الاستثمار في الداخل : سيتم تنفيذ المسح في الربع الثاني 2019م.
* الاستثمار في الخارج : سيتم تنفيذ المسح في الربع الثاني 2019م.
 |
| 5. | دولة قطر | * الاستثمار في الداخل : بدأ تنفيذ المسح في 27 / 3 / 2019م.
* الاستثمار في الخارج : بدأ تنفيذ المسح في 27 / 3 / 2019م.
 |
| 6. | دولة الكويت | * الاستثمار في الداخل : هل سيتم تنفيذ المسح في العام 2019م.
* الاستثمار في الخارج : هل سيتم تنفيذ المسح في العام 2019م.
 |

**اولاً : تنفيذ مسح الاستثمار الاجنبي في عام 2019م للسنة المرجعية 2018م الربعي.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| م | الدوله | موقف تنفيذ مسح الاستثمار الاجنبي المنسق. |
| 1. | الامارات العربية المتحدة | * الاستثمار في الداخل: هل سيتم تنفيذ المسح في العام 2019م.
* الاستثمار في الخارج : هل سيتم تنفيذ المسح في العام 2019م.
 |
| 2. | مملكة البحرين | * الاستثمار في الداخل : لا يتم
* الاستثمار في الخارج : لا يتم
 |
| 3. | المملكة العربية السعودية | * الاستثمار في الداخل: سيتم تنفيذ المسح في الربع الرابع 2019م.
* الاستثمار في الخارج : غير موجود في الخطة
 |
| 4. | سلطنة عمان | * الاستثمار في الداخل : تم التنفيذ
* الاستثمار في الخارج : لا يتم
 |
| 5. | دولة قطر | * الاستثمار في الداخل : تم التنفيذ
* الاستثمار في الخارج : تم التنفيذ
 |
| 6. | دولة الكويت | * الاستثمار في الداخل: هل سيتم تنفيذ المسح في العام 2019م.
* الاستثمار في الخارج : هل سيتم تنفيذ المسح في العام 2019م.
 |



البند الخامس

جداول نقل البيانات الخاصة بمسح الاستثمار الأجنبي المنسق لدول مجلس التعاون الخليجي (GCC-CFIS) و تزويد المركز بالبيانات

البند الخامس: جداول نقل البيانات الخاصة بمسح الاستثمار الأجنبي المنسق لدول مجلس التعاون الخليجي (GCC-CFIS) و تزويد المركز بالبيانات وفق جداول نقل البيانات .

**اولاً : تزويد المركز بالبيانات وفق جداول نقل البيانات للاعوام 2009 - 2017م.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| م | الدوله | موعد تزويد المركز بالبيانات |
| 1. | الامارات العربية المتحدة | * السنوي :
* الربعي :
 |
| 2. | مملكة البحرين | * السنوي : بداية شهر مايو 2019م
* الربعي : غير متوفرة
 |
| 3. | المملكة العربية السعودية | * السنوي : في حال الاعتماد
* الربعي : غير متوفرة
 |
| 4. | سلطنة عمان | * السنوي : بداية شهر مايو 2019م
* الربعي : بداية شهر مايو 2019م
 |
| 5. | دولة قطر | * السنوي : بداية شهر مايو 2019م
* الربعي : بداية شهر مايو 2019م
 |
| 6. | دولة الكويت | * السنوي :
* الربعي :
 |

**ثانياً : تزويد المركز بالبيانات وفق جداول نقل البيانات للعام 2018م.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| م | الدوله | موعد تزويد المركز بالبيانات |
| 1. | الامارات العربية المتحدة | * السنوي :
* الربعي :
 |
| 2. | مملكة البحرين | * السنوي : توجد بيانات اولية – بيانات المسح ستتوفر في نوفمبر
* الربعي : غير متوفرة
 |
| 3. | المملكة العربية السعودية | * السنوي : في حال الاعتماد
* الربعي : في حال الاعتماد
 |
| 4. | سلطنة عمان | * السنوي : شهر مارس 2020م
* الربعي : بداية شهر مايو 2019م
 |
| 5. | دولة قطر | * السنوي : بداية شهر يوليو 2019م.

الربعي : بداية شهر يوليو 2019م. |
| 6. | دولة الكويت | * السنوي :

الربعي : |

 

البند السادس

توصيات ورشة العمل

البند السادس

**مذكرة المركز الإحصائي الخليجي بشأن توصيات ورشة العمل**

**ناقش الفريق توصيات ورشة عمل الاستثمار الأجنبي و أكد على ما ورد فيها من توصيات وذلك كالتالي :-**

1. **دعم المبادئ "التوجيهية" للمركز الإحصائي الخليجي فيما يتعلق بإستخدام القوائم المالية لإشتقاق المعلومات حول الاستثمار الأجنبي.**
2. **دعم المبادئ "التوجيهية" للمركز الإحصائي الخليجي حول استخدام المصادر البديلة لإحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر.**
3. **دعم جداول نقل البيانات المتعلقة بدول مجلس التعاون الخليجي حول إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر.**
4. **بحلول 30 يونيو 2019 يجب على جميع دول مجلس التعاون الخليجي الإبلاغ عن بياناتها للمركز الإحصائي الخليجي فيما يتعلق بإحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر للعام 2009-2018 حسب توافرها، كل على حدة (تقارير منفصلة) حول بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر، كما هو متاح في كل من:**
* **مراكز الإحصاءات الوطنية وفقا لـ"مسوحات الاستثمار الأجنبي**
* **البنوك المركزية – كما هو موضح في بيانات الدول بشأن ميزان المدفوعات و إحصاءات رصيد الإستثمار الدولي.**
* **هيئات الاستثمار الوطنية، مثل الهيئة العامة للاستثمار في السعودية**
1. **يجب على جميع دول مجلس التعاون الخليجي تنفيذ مسح الاستثمار الأجنبي المباشر، الوارد و الصادر على حد سواء**
2. **يقوم المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتصميم استبيان نموذجي منفصل لكل من:-**
3. **مسح الإستثمار الأجنبي المباشر المنسق الوارد لدول مجلس التعاون الخليجي**
4. **مسح الاستثمار الأجنبي المباشر المنسق الصادر لدول مجلس التعاون الخليجي**

**ج- مسح الإستثمار الأجنبي المباشر المنسق المشترك الذي يغطي كلا من احصائيات الإستثمار الأجنبي المباشر الوارد و الصادر على حد سواء**

**د- مسح أنشطة الشركات المتعددة الجنسيات (استبيان مسح أنشطة الشركات المتعددة الجنسيات)**

1. **يجب على جميع دول مجلس التعاون الخليجي تنفيذ مسح الإستثمار الأجنبي المباشر الربعي**
2. **يقوم المركز الإحصائي الخليجي بتصميم و نشر الإستبيان النموذجي المنقح لكل من:**

**ا- مسح الاستثمار الأجنبي المنسق الربعي (مسح الإستثمار الأجنبي المنسق لدول مجلس التعاون الخليجي)**

1. **دعم خطط المركز الإحصائي الخليجي في تجهيز تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر لدول مجلس التعاون الخليجي 2019. كما تمت الموافقة في الاجتماع/الندوة على أن يستخدم المركز الإحصائي الخليجي مصادر بيانات مختلفة في حال عدم توفر احصاءات الإستثمار الأجنبي المباشر في لجنة الإحصاءات الوطنية و تبعا لذلك لم يبلغ عنها للمركز الإحصائي الخليجي. و يشمل هذا البيانات المتوفرة من البنوك المركزية و هيئات الإستثمار و مصادر أخرى في الدولة، و كذلك الإحصاءات المثيلة المتوفرة من المنظمات الدولية، مثل صندوق النقد الدولي و مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و التنمية (الأونكتاد). كما يجب مشاركة تقرير الإستثمار الأجنبي المباشر لدول مجلس التعاون الخليجي و الحصول على الموافقة من الدول قبل النشر، على سبيل المثال: الإصدار.**

****

البند السابع

موعد الاجتماع القادم

****

البند الثامن

ما يستجد من أعمال